## Issues & Tasks
ID | Priority | Feature/Issue/Task | Comment | ETA | Owner | Status
2 | 1 | 2. Possibilité de pouvoir consulter les états financiers mensuellement pour une classe donnee et l’école aimerait pouvoir consulter l’état financier global de ce parent |  |  | Panawe | DONE
6 | 2 | 6. Pouvoir avoir un état trimestriel des moyennes des élèves (Moyennes cumulees de trois mois. ) | J'attends toujours le format |  | Panawe
8 | 3 | 8. Pouvoir associer les élèves à un parent (un parent pourrait avoir plusieurs enfant ds l’établissement, l’école aimerait pouvoir consulter l’état financier global de ce parent) |  |  | Eric | DONE
9 | 4 | 9. Associer les frais aux élèves et non aux classes (les élèves ne paient pas tous les mêmes frais) |  |  | Panawe | DONE
1 | 5 | 1. Pouvoir importer et exporter des fichiers excel vers Ischool (il s’agit de pouvoir importer les notes des élèves saisies par chaque professeur dans un fichier excel et de pouvoir exporter certaines données telles que les états financiers vers un fichier excel) |  |  | Eric | DONE
3 | 6 | 3. Pouvoir établir une carte d’identité scolaire |  |  | Panawe | DONE
4 | 7 | 4. Avoir un model de message de relance imprimable (voir exemple de lettre de relance dans les fichiers joints) | J'ai besoins d'une semaine suplementaire pour ceci. Mais cela ne devrait en aucun cas stopper l'implementation |  | Panawe | DONE
5 | 8 | 5. Etablir le certificat de scolarité des élèves (voir dans les fichiers joint un exemple de scolarite) | J'ai besoins d'une semaine suplementaire pour ceci. Mais cela ne devrait en aucun cas stopper l'implementation |  | Panawe | DONE
7 | 9 | 7. Avoir le bulletin en format A5 | Le format de papier peut etre choisi a l'impression |  | Panawe | DONE
10 | 10 | 10. Pouvoir imprimer les reçus en deux exemplaires | C'est un etat, donc il peut etre imprime en autant d'examplaires que voulu |  | Panawe | DONE
11 | 11 | 11. Avoir un bouton :sauvegarde et restauration des données de la base de donnees de ISCHOOL | Rody - Il faut leur installer PHPMYADMIN pour l'admin de la BD. L'import/export est easy dans PHPMYADMIN |  | Panawe | DONE
12 | 12 | Ability to upload excel file of student | Un template est donnes |  | Panawe | DONE