## Slide 1
  Phase 0: Vente
  Phase 1: Design
  Phase 2: Configuration
  Phase 3: Tests
  Phase 4: Support
  Phases d’implementation

## Slide 2
Phase 0: Vente
Prise de rendez-vous avec les dirigeants de l’ecole
Rencontre avec les dirigeants de l’ecole
  Presentation de la solution
  Remise de prospectus
  Breves discussions financiere et technique
  Prise de rendez-vous pour la Demo
Demo
Offres technique et financiere
Payment des frais de license. 60%.
Duree approximative: 3 semaines
Phase 1
Design
Phase 2
Configuration
Phase 3
Tests
Phase 0
Vente
Phase 4
Support

## Slide 3
Phase 1: Design
Acquisition du materiel
Installation de iSchool
Revu des fonctionalites et des Etats
Identification et evaluation des fonctionalites additionelles.
Acquisition des donnees de configuration
  Liste des etudiants, professeurs, personnel au format excel
  Liste des classes, matieres, programmes, fournitures
  Emploi du temps, examen, Tranches de payement
  Appreciation et leurs tranches de notes
  Liste des livres et des biens a configurer dans la gestion des stock
  Roles
Acquisition de donnees pour le site web de l’ecole
Development d’eventuels modules additionnels.
Duree approximative: 2 semaines
Phase 1
Design
Phase 2
Configuration
Phase 3
Tests
Phase 0
Vente
Phase 4
Support

## Slide 4
Phase 2: Configuration
Configuration
  Etudiants, professeurs, personnel
  Classes, matieres, programmes, fournitures
  Emploi du temps, Examen, Tranches de payement
  Appreciation et leurs tranches de notes
  Roles et securite
  Liste des livres et biens de l’ecole
  Alertes
  E-mail
  Prise de photos du personnel et des Etudiants
Construction du site web
Duree approximative: 1 semaine
Phase 1
Design
Phase 2
Configuration
Phase 3
Tests
Phase 0
Vente
Phase 4
Support

## Slide 5
Phase 3: Tests
Test de tous les processus
  Processus d’incription en ligne
  Processus d’inscription des anciens eleves
  Processus de payement des frais scolaires
  Processus d’alertes
  Processus de saisie de notes
  Processus d’impression des bulletins
  Processus de consultation medicale
  Processus de publication de nouvelles et de programmation d’evenements
  Processus de suivi de programme
  Emploi du temps, en emploi du temps examen
  Processus d’emprunt de livres
  Envois de courriers
  Examen en ligne
Saisie et impression des bulletins d’un trimestre d’une classe.
Obtention la signature de l’ecole du succes des validations
Mise en service de l’application
Payement des 40% restants
Duree approximative: 2 semaines
Phase 1
Design
Phase 2
Configuration
Phase 3
Tests
Phase 0
Vente
Phase 4
Support

## Slide 6
Phase 4: Support
Signature du contrat de support technique
Communiquer le numero de support technique a l’ecole
Maintient de l’etat de payement et le contact de l’ecole dans la base de donnees locale
Etablir la permanance de support technique 24h/24.
Etre pret a se deplacer sur le site de l’ecole au besoins.
Duree approximative: 1 an renouvellable
Phase 1
Design
Phase 2
Configuration
Phase 3
Tests
Phase 0
Vente
Phase 4
Support