## Issues List
Numero | Module | Type | Priority | Description | Owner | Date | Done? | Livre? | Verified? | Comment
1 | Inscription | Enhancement | 1 | Modifier la fiche d'incription sur le modele pdf fourni par credo | Panawe | 2014-03-25 | YES
2 | Etat | Enhancement | 1 | Changer tous les etats au format A4 | Panawe | 2014-03-25 | YES
3 | Inscription | Enhancement | 2 | Permettre d'importer les inscriptions anterieures dans le systeme afin de pouvoir delivrer la scolarite au complet incluant les annees anterieures. Credo a propose un template excel. | Eric | 2014-03-25 | YES |  |  | C'est sur la page inscription
4 | Inscription | Bug | 1 | "java.lang.OutOfMemoryError - Java heap space" au moment d'assigner un parent a un eleve | Eric | 2014-03-25 | YES
5 | Payement | Enhancement | 3 | Revoir la gestion des payements negatifs. Example donne par Credo: le montant à payer est de 75000 Premier payement 10000 reste 65000 Deuxième payement 23000 reste 42000 Erreur donc je fais payement de -23000 sur le recu je vois TOTAL PAYE 10000, RESTE A PAYER 65000 Mais dans le détail ci contre, il a décomposé le payement de -23000 Je propose qu'on affiche clairement -23000 plus facile comme historique. 24/03/2014 75000 CFA 10000 CFA 0 CFA 65000 CFA 24/03/2014 75000 CFA 23000 CFA 0 CFA 52000 CFA 24/03/2014 75000 CFA 10000 0 CFA 85000 CFA 24/03/2014 75000 CFA 13000 0 CFA 88000 CFA 75000 CFA 10000 CFA 0 CFA 65000 CFA Total SCOLARITE 75000 CFA 10000 CFA 0 CFA 65000 CFA | Eric | 2014-03-25 | YES |  |  | No action Required
6 | Inscription | Bug | 1 | L'image de l'eleve ne s'affiche pas lorsqu'on l'upload. Il faut refresh d'abord- Credo: Cncernant les images des élèves : je viens de remarquer que quand je fais clic droit - actualiser, l'image apparait. | Panawe | 2014-03-25 | YES |  |  | Ca peut etre du au browser utilise. On n'a pas ce probleme ni dans IE, Firefox or Chrome.
7 | Inscription | Bug | 1 | Quand on importe des élèves de ischool vers excel, ceux dont le matricule commence par zero s'affiche sans le zero au début. | Eric | 2014-03-25 | YES |  |  | est-ce que c'est a l'import ou a l'export?
8 | Devoir | Enhancement | 1 | Ajouter la fonctionalite pour pouvoir mettre les pdf des devoir en ligne pour que les parents puissent telecharger. | Eric | 2014-03-25 | YES
9 | Notes | Enhancement | 1 | Nouveau format d'importation des notes a partir d'excel | Eric | 2014-03-25 | YES
10 | Cours | Enhancement | 1 | Importation des cours a partir d'excel | Eric | 2014-03-25 | YES
11 | Eleves | Enhancement | 2 | Ajouter la fonctionalite de recherche des notes sur le tab de l'eleves sur un format similaire a celui implemente sur Notes==>Saisie de notes | Eric | 2014-03-29
12 |  |  | 3 | Sur la premiere page, mettre les dernieres moyennes plutot que les dernieres notes. (Rendre ca parametrable) | Panawe | 2014-03-29 |  |  |  | En fait, ce n'est pas seulement la derniere note. C'est les 10 dernieres notes et l'eleve peut defiler. On peut augmenter et prendre les 20, 30, etc derniere notes.
13 | Report | Enhancement | 2 | Permettre de choisir celui qui signe le bulletin avant l'impression : le Directeur ou le Responsable Pédagogique. | Panawe | 2014-03-29
14 | Report | Enhancement | 2 | tableau global des résultats montrant les notes par matiere et la moyenne globale | Panawe | 2014-03-29 | YES
15 | Exam | Enhancement | 1 | Supprimer les notes si l'examen est supprime | Panawe | 2014-03-29 | YES
16 | SMS | Enhancement | 3 | Possibilite d'envoyer un SMS | Panawe | 2014-03-29
17 | Payment | Enhancement | 3 | Etat des payements par periode et par tranche | Panawe | 2014-03-29
18 | Date | Enhancement | 3 | changer le format de la date | Panawe | 2014-03-29 | YES