## Issues List part 1
Numero | Module | Tab | Description | Owner | Done? | Verified? | Comment
1 | All pages | Format | Rendre le format de la date et des nombre configurable |  | YES
2 | Etudiant | Rechercher | Recherche Etudiant ne marche pas | Eric | YES
3 | Etudiant | Rechercher | Regler les entetes des data tables (Liste des {0}) | Eric | YES
4 | All pages | Component | Make skin configurable | Panawe | YES
5 | All pages | Menu | Change the menu bar to Rich Menu | Panawe | YES
6 | Etudiant | Rechercher | Student data grid action. Remove extra button |  | YES
7 | Etudiant | Rechercher | Supression Student: Changer le message d'erreur "La suppression n'a pas marche. Essayer plus tard ou Contacter l'administrateur." pour indiquer qu'il y a des dependances. | Eric | YES
8 | Etudiant | Rechercher | Afficher l'etudiant selectionne en haut du Tab | Panawe | YES
9 | Etudiant | Rechercher | Afficher automatiquement Detail quand l'etudiant est selectionne |  | YES
10 | Etudiant | Detail | Scinder le formualaire etudiant en deux colonnes et plusieurs groupe: ** Identite ** Perents ** Tuteur ** Photo |  | YES
11 | Etudiant | Detail | Regler le problem de validation quand le formulaire est vide and on click sur un aute tab |  | NO
12 | Etudiant | Scolarite | Date format in datagrid. Come up with a common format |  | YES
13 | Etudiant | Scolarite | Scolarite: ajouter le sorting sur la date |  | YES
14 | Etudiant | Correspondance | Enlever Date d'envoi et utiliser le current date |  | YES
15 | Etudiant | Correspondance | Changer Date en Date d'envoi sur le datagrid |  | YES
16 | Etudiant | Correspondance | Enlever la barre de formattage |  | NO
17 | Etudiant | Correspondance | Ajouter le bouton modification |  | YES
18 | Etudiant | Correspondance | Ajouter un check box pour envoyer un e-mail |  | YES
19 | Etudiant | Correspondance | Tab out impossible sur correspondance |  | NO
20 | Etudiant | Correspondance | Changer le format de la date |  | YES
21 | Etudiant | Inscription | Change type en classe dans le data grid |  | YES
22 | Etudiant | Inscription | Change date en date inscription |  | YES
23 | Etudiant | Inscription | Changer le format de la date |  | YES
24 | Etudiant | Inscription | Changer "d'une classe" en Classe |  | YES
25 | Etudiant | Inscription | Changer comment en commentaire |  | YES
26 | Etudiant | Ecolage | Ajouter bouton "imprimer recu" |  | NO
27 | Etudiant | Ecolage | org.apache.jasper.el.JspPropertyNotFoundException - /WEB-INF/jsfIncludes/paymentList.jsp(140,5) '#{paymentBean.tuition.paid}' Target Unreachable, 'tuition' returned null |  | YES
28 | Etudiant | Rechercher | Ajouter imprimer etudiant a partir de la liste |  | NO
29 | Etudiant | Ecolage | Enlever les informations de l'etudiant |  | YES
30 | Etudiant | Ecolage | Format the amounts |  | YES
31 | Etudiant | Exemption | Afficher la classe et le subject |  | YES
32 | Etudiant | Exemption | Changer comment en commentaire |  | YES
33 | Etudiant | Exemption | Enlever name dans la table course |  | YES
34 | Professeur | Detail | Fixer la validation sur le tab out |  | NO
35 | Professeur | Rechercher | Fixer Liste des {0} |  | YES
36 | Professeur | Rechercher | Afficher nom/prenom/photo en haut |  | YES
37 | Professeur | Professeur | Ajouter data debut a la table professeur |  | YES
38 | Professeur | Scolarite | Afficher type avant description |  | YES
39 | Professeur | Correspondance | Same as for student |  | YES
40 | Professeur | Inscription | Enlever ce tab |  | YES
41 | Professeur | Cours | Changer d'une classe en classe |  | YES
42 | Professeur | Cours | Changer d'une matiere en Matiere |  | YES
43 | Professeur | Cours | Enlever nom |  | YES
44 | Professeur | Cours | Changer Begin Date en Date debut |  | YES
45 | Professeur | Cours | Changer End Date en Date Fin |  | YES
46 | Professeur | Cours | Changer le data grid et afficher: Matiere, classe, date debut, date fin |  | YES
47 | Professeur | Cours | Enlever enseignant |  | YES
48 | Professeur | Salaire | formater la date |  | YES
49 | Professeur | Salaire | Changer comment en commentaire |  | YES
50 | Professeur | Salaire | Changer Date effective en Date debut |  | YES
51 | Professeur | Salaire | Format amount |  | YES
52 | Professeur | payment salaire | format date and amount |  | YES
53 | Exam | Detail | org.hibernate.ObjectNotFoundException - No row with the given identifier exists: [com.edu.model.SchoolYear#0] |  | YES
54 | Exam | Rechercher | To be reviewed |  | YES
55 | Exam | Note | To be reviewed |  | YES
56 | Correspondance | Detail | Changer le liste chuttle button label en francais |  | YES

## Issues List part 2
Numero | Module | Tab | Description | Owner | Done? | Verified? | Comment
1 | Test en ligne |  | ** Create un grand menu test en ligne
** Creer un sous-menu Creer un Questionaire
** Creer un sous-menu Creer un test
2 | Evaluation |  | ** Changer evaluation en Test en ligne
** Mettre le sous-menu evaluation sous bulletin et l'appeler "Saisie de notes"
3 | Alert |  | ** Mettre Alert dans configuration
4 |  |  | ** suprimer la maintenance du type d'alerte et creer un drop down static
5 | stocks |  | ** creer menu commande
** creer menu Produits
** creer menu Demande
** Supprimer la table demandeur et remplacer par users
** Ajouter un champs approved by sur la demande
** Ajouter un popup pour selectionner demandeur a partir de la liste des users
** Ajouter un tab demande sur l'etudiant et professeur et leur permettre de soumettre des demandes
** Ajouter un panel qui liste les demandes en attente des utilisateurs quand ils login dans l'application
** Separer le tab product des autres tabs et le mettre dans le menu Produits
** Ajouter un champs date retour (actual return date)
6 | Payment |  | * Ne pas permettre la modification des payements
7 | Etat |  | Etat des stocks
Etat des payments
Etats des inscriptions (imprimer la liste des eleve par classe)
Bulletin Annuel
Classement par trimestres (resultats)
8 | Securite |  | ** gestion de la securite
9 | Test en ligne |  | ** Gerer les flag, l'afichage des resultat, finaliser

## Issues List part 3
Numero | Module | Tab | Description | Owner | Done? | Verified? | Comment
1 | Home page |  | Mettre le home button sur la page d'accueil | Panawe | Yes
2 | Tests |  | Import test result into Mark table | Panawe | Yes
3 | Volume Testing |  | Create volume data for testing | Panawe | Yes
4 | Packaging |  | Create installation guide and package the application and third party software | Eric | Yes
5 | Super User Guide |  | Super User guide | Panawe | Yes
6 | Admin Guide |  | Admin Guide | Panawe | Yes
7 | End User Guide |  | End User Guide | Eric | Yes
8 | Login |  | Print Error Message on home page in addition to the login box | Eric | Yes
9 | Insert Static for Alerts |  | Create Insert Static for alerts | Eric | Yes
10 | Reports |  | Finish the remaining reports | Panawe | Yes

## Release 2 task list
Numero | Module | Tab | Description | Owner | Done? | Verified? | Comment
5 | Lincense |  | Develop licensing solution | Eric
6 | Bulletin |  | Bulletin du 3eme trimestre | Panawe
10 | Volume Testing |  | Fine tune the application | Panawe & Eric
14 | Presentation |  | Power point Presentation for the application | Panawe
15 | Demo Data |  | Create the demo data | Eric & Panawe

## Issues List Abide Meheza
Numero | Module | Tab | Description | Owner | Date | Done? | Verified? | Comment
1 | Configuration |  | La page ne s'affiche pas dans son intégralité lors de la creation dun nouvel etablissement | Panawe | 2011-10-19 | YES
2 |  |  | Mettre en place un mecanisme qui s'assure que le mail entre est valide |  | 2011-10-19 |  |  | Non issue
3 |  |  | Mettre en place un système de suivi d'envoi de mails |  | 2011-10-19 |  |  | Non issue
4 |  |  | Faire de sorte que les cases se vident apres l'enregistrement |  | 2011-10-19 | YES |  | C'est fait sauf sur quelques ecrans ou c'est necessaire
5 |  |  | L'onglet saisie des notes renvoie vers la page d'accueil | Panawe | 2011-10-19 | YES
6 | Configuration | Utilisateur | Affiche la liste des utilisateurs déjà crees | Panawe | 2011-10-20 | YES |  | Non issue
7 | Dossier | Etudiant | Augmenter la taille du champ reserve au numero de telephone | Panawe | 2011-10-20 | YES
8 | Dossier | Etudiant | L'image du precedent enregistrement ne disparait pas lors dun nouvel enregistrement |  | 2011-10-21 |  |  | Je n'ai pas vu ce problem. Ca s'efface chez moi
9 | dossier | ecolage | Faire de sorte QUE le montant a payer ne soit pas superieur au montant du | Panawe | 2011-10-21
10 | Infirmerie | Consultation | Message d'erreur lorsqu'on essaye de faire la consultation(Ce probleme est passager) | Eric | 2011-10-21
11 | Dossier | etudiant | il est possible d'enregistrer un eleve sans avoir mis les noms de ses parents | Eric | 2011-10-21
12 | STOCK | produit | impossible d'enregistrer les produits (jusqua hier cetait possible de le faire) | Panawe | 2011-10-21
13 | Dossier | Inscription | erreur lors d'une inscription groupee | Eric | 2011-10-21 | YES
14 | Dossier | Etudiant | Empecher la saisie des caracteres dans la case du numero de telephone |  |  | N/A |  | Non issue
15 | Dossier | professeur | Ajouter "de residence" a la suite de pays et ville | Eric |  | YES
16 | resultat | saisie notes | Faire en sorte que la note saisie ne depasse pas la note maximale autorisee | Panawe |  | N/A |  | Non issue
17 | RESULTAT | calcul moyen | pour les resultats du 3em trimestre il faudra ajouter sur le bulletin si leleve monte en classe superieur ou pas
18 | DOSSIER | Inscription | apres l'inscription dans une classe superieure, les noms des eleves restent tjrs dans la precedente classe | Eric |  | YES |  | Il faut qu'on change les options de recherche
19 | resultat | saisie notes | specifier dans la documentation que pour approuve les notes il faudra se loguer avec les identifiants du professeur de la matiere
20 | resultat | saisie notes | s'assurer que la somme des pourcentages des notes ne depassent pas 100 | Panawe
21 | etat | resultat trimestriel | l'erreur None key argument s'affiche quant on prend le premier trimestre | Panawe |  | YES
22 | etat | resultat trimestriel | le resultat n'affiche pas l'integralite des donnees.la premiere page est vierge | Panawe |  | YES
23 | etat | etat des commandes | revoir la partie devise.la configuration de la monnaie ne s'affiche pas comme definie dans l'application | Panawe |  | YES |  | J'ai enleve le signe du currency
24 | resultat | calcul moyen | Erreur lors de calcul de moyenne | Panawe |  | YES
25 | Etudiant | Recherche | Ajouter L'etat du dossier parmi les critere de recherche: 0 -DOSSIER INACTIF 1- DOSSIER ACTIF 2- DOSSIER EN COURS D'EDTUDE 3- DOSSIER REJETE 4- DOSSIER ACCEPTE | Eric |  | YES
26 | dossier | professeur | lors de l'enregistrement du salaire d'un professeur, si la case Information additionnelle est remplie, un message d'erruer apparait demandant de s'assurer que tous les champs obligatoires ont été remplis, Il nya pas de message d'erreur si cette case est laissee vide (voir fichier joint ) | Panawe |  | YES
27 | dossier | professeur | il faudrait ajouter une option permettant d' afficher la liste de tous les professeurs enregistres dans le système | Eric
28 | configuration | cours | lors de la configuration des cours il ya eu un message d'erreur ; ce message d'erreur a commence par s'afficher apres que jai tenter de supprimer un cours | Panawe |  |  |  | Cannot reproduce
29 | dossier | etudiant | il faudra nous fournir un fichier contenat le nom de tous les pays et leurs villes | Panawe |  | YES |  | Pays fournis. Ville transforme en champs de saisie
30 | dossier | etudiant | la fenetre de notification de l'echec de suppression d'un eleve ne disparait qu'apres avoir procede a une reinitialisation de la page | Eric
31 | configuration | tranche de payement | quand on essaie de supprimer une tranche de payement , on obtient un message de confirmation de la suppression mais la tranche ne disparait pas de la liste | Panawe |  | YES
32 | configuration | tranche de payement | la tranche de payement se duplique a chaque fois q'un etudiant regle cette tranche | Panawe |  | YES
33 | stocks | demandes | une erreur survient lors d'une demande (certaines demandes aboutissent tout de meme) | Eric | Cannot reproduce
34 | INFIRMERIE |  | il faudrait ajuter une rubrique qui affiche la liste de toutes les personnes consultee sur une periode donnee | Eric
35 | stocks | demandes | faire en sorte que la date de demande soit superieure a la demande de livraison | Eric
36 | stocks | commandes | faire en sorte que la date de commande soit superieure a la demande de livraison | Eric
37 | configuration | mon etablissement | j'ai personalise les parametres du mail avec celui de mon compte mais a l'envoi du mail cest le esoftsystemsinc@gmail.com qui apparait comme expediteur. Voir joint la personnalisation du mail. | Eric
38 | Dossier | Etudiant | l'enregistrement d'un etudiant peut se faire meme si la case de l'identite de son père na pas été remplie | Panawe
39 | configuration | configurer les etablissements | Lorsqu'un nouveau pays est ajoute, il n'apparait pas dans la liste des pays mais aucun message d'erreur n'apparait . La liste des pays enregistres ne contient pas la Cote d'Ivoire | Eric
40 | Dossier | Etudiant | lors de la creation d'un etudiant , en omettant de remplir la case de l'adresse, le message "Sauvegarder avec succes " apparait avec en arriere plan un message qui indique que le champ de l'adresse est obligatoire. Voir image jointe nommee ENREGISTREMENT | Panawe
41 | Dossier |  | Apres un temps d'inactivite, jai cliquer sur Dossier et j'ai obtenu une page d'erreur. Voir jointe l'image nommee Erreur banale | Panawe
42 | Dossier | enseignant | en essayant d'associer un cours a un professeur, je recois un message d'erreur "professeur invalide". Au meme moment , en allant au niveau de Configuration/Cours , l'ajout se fait sans probleme. Voir le message derruer joint
43 | Etat |  | il faudrait ajouter une option qui permet de visualiser l'emploi du temps d'une classe sur une annee donnee | Panawe
44 | resultats | saisie des notes | en essayant d'effacer une note déjà enregistree j'obtient un message d'erreur. CE meme message d'erreur apparait lorsqu'on veut modifier une note déjà enregistree | Panawe
45 | ETAT | Etat | Permettre de lister les eleves d'une classe, le nombre de filles, de garcons, la repartition de nationalite, moyenne d'age, le maximum d'age, minimum d'age, repartition de religion, Professeurs, professeur titulaire, Emploi du temps | Panawe
46 | Classe | Classe | Permettre de lister les eleves d'une classe, le nombre de filles, de garcons, la repartition de nationalite, moyenne d'age, le maximum d'age, minimum d'age, repartition de religion, Professeurs, professeur titulaire, Emploi du temps | Eric
47 | resultats | saisie des notes | il est possible de donner une note a une peronne pour une matiere dont elle est normalement examptee |  |  |  |  | On n'a pas renforce l'exemption. Elle est a titre informationnelle pour le moment.
48 | resultats | impression des bulletin | sur le bulletin, la matiere Sciences naturelles" ne s'affiche pas en integralite. Seule "Sciences" s'affcihe | Panawe
49 | resultats | impression des bulletin | il faudrait ajouter sur chaque bulletin les informations suivantes: Moyenne la pluste forte de la classe, Moyenne la plus faible, Moyenne generale de la classe. | Panawe
50 | resultats | saisie des notes | lorsqu'on essaie de modifier une note, on recois un message d'erreur (Voir fichier joint) | Panawe
51 | resultats | impression des bulletin | apres avoir calcule les moyennes, jai voulu deverouiller les resultats. Le processus de deverouillage a pris un tres long temps et apres jai recu un message d'erreur dont la capture d'ecran sera jointe au mail (voir fichier joint) | Panawe
52 | Page Web | Page Web | Supporter IE | Eric
53 | Page Web | Feedback | Faire la page de feedback | Panawe
54 | Page Web | Professeur | Faire la page de professeur | Panawe
55 | Page Web | Parent | Faire la page de parent | Panawe
56 | Page Web | Eleve | faire la page de l'eleve | Panawe
57 | Page Web | Demo | Mettre en place le mecanisme pour la demo | Panawe
58 | All Application | Performance | Fine tune the application. Confine SQL Queries to Tab. | Eric
59 | Etat | Infirmerie | Faire un Etat pour l'infirmerie | Panawe
60 | evaluation | TEST EN LIGNE | lorsqu'un etudiant passe un test, si le nombre de reponses possibles est eleve, le bouton valider napparait pas. (VOIR FICHIER JOINT). Le probleme ne se pose pas si le nombre de suggestions de reponses est restreint |  |  |  |  | J'ai augmente la taille. En plus la fenetre peut etre agrandie.
61 |  |  | Apres avoir ajouter les patchs que tu nous a envoye, en voulant se reconnecter a l'application, jai eu un message d'erreur. Apres avoir redemarrer tomcat, le probleme a été resolu. Voir piece jointe "ERREUR CONNEXION" |  |  |  |  | Probleme de memoire

## Sheet1
Numero | Module | Tab | Description | Owner | Date | Done? | Verified? | Comment
1 | Enseignant | Cours | La liste des matieres n'est pas ordonnee | Panawe
2 | Student | Detail | Le date time picker est desactive. Il faut faire refresh pour l'afficher | Eric
3 | Student | note et moyennes | Ajuster la taille des tab | Eric
4 | Saisie note | Examen | Elargir la colonne Actions | Eric
5 | Saisie note | Examen | Enlever required sur description | Eric
6 | Student | Moyenne | Changer l'entete "Acceptable en moyenne" | Eric